**Информационная справка по итогам внутреннего мониторинга**

**реализации Целевой модели наставничества**

**в МБОУ Исаковской средней школе**

*Сроки проведения*: 24-29 октября 2022 года

*Основание для мониторинга*: «Дорожная карта» по реализации Целевой модели наставничествав МБОУ Исаковской средней школе.

*Цель:* Определение эффективности системы поддержки, самоопределения и профессионального становления молодых специалистов в МБОУ Исаковской средней школе.

*Объекты:* Педагоги - наставник (Поторочина Г. В.) и наставляемый (Горбушина А. А.).

 Современные социально-экономические условия требуют соответствующей подготовки от кадрового потенциала, в том числе и в образовании. Ведущую роль в становлении профессионализма молодого специалиста играет наставник – опытный работник, который передает собственные знания молодому специалисту, знакомит его со спецификой работы, способствует становлению взаимоотношений с коллегами в коллективе.

 По состоянию на 31 октября 2022 года реализованы следующие этапы дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества:

1. Подготовлены нормативные документы и локальные акты:

- Приказ № 162 от 30.08.2022 г. «О внедрении целевой модели наставничества»,

- Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБОУ Исаковской средней школе на 2022 – 2023 учебный год,

- Программа целевой модели наставничества в МБОУ Исаковской средней школе на 2022 – 2023 учебный год,

- Положение о наставничестве в МБОУ Исаковской средней школе на 2022 – 2023 учебный год.

 Приказом директора назначены координатор и куратор внедрения Целевой модели наставничества в МБОУ Исаковской средней школе на 2022 – 2023 учебный год (Приказ № 162 от 30.08.2022 г.).

 Проведен педагогический совет № 1 от 30.08.2022 г., на котором координатор внедрения целевой модели наставничества - Семенова О. Н. - ознакомила коллег с Целевой моделью наставничества, внедряемой в МБОУ Исаковской средней школе в 2022 – 2023 учебном году. Была определена программа наставничества «Учитель-учитель», реализация которой запланирована на 2022-2023 учебный год.

 В сентябре 2022 г. проведено совещание с наставниками и наставляемыми, на котором заместителем директора школы по УВР Семеновой О. Н. было проведено анкетирование участников программы наставничества; наставники ознакомлены с документацией, разработанной для реализации программы наставничества.

 Координатором внедрения целевой модели наставничества Семеновой О. Н. для наставника Поторочиной Г. В. подготовлены памятки, включающие рекомендации по организации деятельности с наставляемым педагогом.

 Наставниками, определенными из числа педагогических работников МБОУ Исаковской средней школе, согласно приказу № 162 от 30.08.2022 г.:

 - заполнены «Карты наставника и наставляемого», которые содержат сведения о молодом специалисте и наставнике, содержание деятельности по наставничеству, в которых определены ожидаемые результаты от реализации наставничества, мероприятия по реализации наставничества;

 - составлены планы работы с наставляемым;

 - заполнены на начало года экспертные карты оценки профессионального роста молодого педагога.

 Заместителем директора школы по УВР в начале учебного года проведено анкетирование наставляемого –Горбушиной А. А., заполнена анкеты по выявлению профессиональных дефицитов молодого специалиста. Результаты анкетирования показали, что Анна Андреевна удовлетворена уровнем своей профессиональной подготовки, но испытывает определенные затруднения, связанные с подготовкой к урокам. Также у нее имеются проблемы, связанные с установлением дисциплины учащихся. Респондент отметил, что ей необходима поддержка опытных коллег, поэтому считает программу наставничества полезной для профессиональной адаптации в новом коллективе, ожидает полного удовлетворения от совместной работы с наставником.

 Поторочина Г. В., являющаяся наставником, ожидает от участия в Целевой модели наставничества возможность самореализации, проявления своих лидерских качеств, оказания помощи наставляемой Горбушиной А. А. в разрешении вопросов, вызывающих определенные затруднения у молодого специалиста.

 Наставляемая Анна Андреевна ожидает приобретения новых знаний, опыта, коммуникативных и профессиональных навыков.

*Выводы:*

 По состоянию на 31 октября 2022 г. реализованы следующие этапы «Дорожной карты» Целевой модели наставничества в МБОУ Исаковской средней школе:

1. Подготовлены условия для запуска программы наставничества, разработано Положение о наставничестве и соответствующие нормативные документы;

2. Определены наставники и наставляемые, сформирована наставническая пара, собрана необходимая информация об участниках проекта.